## Mẫu kế hoạch cá nhân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1/2022-2023
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): Lê Tiến Thịnh
|  | MSSV: 51600082 |  |  | Số ĐT:0903040298
Tên sinh viên 2: Trương Minh Trí
|  | MSSV: 51600095 |  |  | Số ĐT: 0798997274
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn : Trương Đình Tú |  |  | Số ĐT: | Email: truongdinhtu@tdtu.edu.vn
Tên đề tài: Xây dựng hệ thống IOT cảnh báo sớm và phát hiện cháy cho người dùng qua APP Mobile
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-10-24 | (15 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 11 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | - Tìm hiểu về Arduino - Chuẩn bị và tìm hiểu về các thiết bị iot | Tìm hiểu về arduino và các cảm biến | 100%
2 | 12 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | - Tìm hiểu và thực hành trên Arduino IDE - Xây dựng hệ thống từ các thiết bị cảm biến | Tìm hiểu về arduino và các cảm biến | 100%
3 | 13 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | - Tìm hiểu và thực hành trên Arduino IDE - Xây dựng hệ thống từ các thiết bị cảm biến | Xây dựng code cho các cảm biến | 100%
4 | 14 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | - Tìm hiểu và thực hành trên Arduino IDE - Xây dựng hệ thống từ các thiết bị cảm biến - Liên kết thiết bị IOT với cloud | Xây dựng code cho các cảm biến | 100%
5 | 15 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | - Tìm hiểu và thực hành trên Arduino IDE - Xây dựng hệ thống từ các thiết bị cảm biến - Liên kết thiết bị IOT với cloud - Tìm hiểu về Flutter | Kết nối với firebase và đẩy dữ liệu lên firebase | 100%
6 | 16 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | - Tìm hiểu về Flutter - Xây dựng app mobile - Xây dựng hệ thống IOT | Kết nối với firebase và đẩy dữ liệu lên firebase Hoàn thành trang login page mobile | 100%
7 | 17 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 18 | 2022-12-12 | 2022-12-18 | - Tìm hiểu về Flutter - Xây dựng app mobile - Xây dựng hệ thống IOT | Xây dựng tiếp tục app mobile | 70%
9 | 19 | 2022-12-19 | 2022-12-25 | - Xây dựng app mobile - Xây dựng hệ thống IOT | Xây dựng tiếp tục app mobile | 70%
10 | 20 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | - Xây dựng app mobile - Xây dựng hệ thống IOT | Xây dựng tiếp tục app mobile | 70%
11 | 21 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | - Hoàn thiện hệ thống báo cháy - Hoàn thành báo cáo | Hoàn thành báo cáo | 100%
12 | 22 | 2023-01-09 | 2023-01-15 | - Hoàn thiện hệ thống báo cháy - Hoàn thành báo cáo | Hoàn thành báo cáo | 100%
13 | 23 | 2023-01-16 | 2023-01-22 | - Hoàn thiện hệ thống báo cháy - Hoàn thành báo cáo | Hoàn thành báo cáo | 100%
14 | 24 | 2023-01-23 | 2023-01-29 | - Hoàn thiện hệ thống báo cháy - Hoàn thành báo cáo | Hoàn thành báo cáo | 100%
15 | 25 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | Nộp báo cáo cuối kỳ
16 | 26 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | Báo cáo trực tiếp với GV phản biện
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Formulas:
GV hướng dẫn : Trương Đình Tú = [Đến, row above]+1
Đến = [GV hướng dẫn : Trương Đình Tú]+6